## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal
1 | lunes, 06 de octubre de 2022 | 5 | Viernes, 10 de octubre de 202v | 36.3 | 39 | Ongoing | 2022-10-10 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentos Preliminar)
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal
1 | lunes, 06 de octubre de 2022 | 1 | lunes, 06 de octubre de 2022 | 6.5 | 7 | Released | 2022-10-10 | Desarrollar Product Backlog priorizado
1 | martes, 07 de octubre de 2022 | 0.3 | lunes, 06 de octubre de 2022 | 1.8 | 2 | Released | 2022-10-10 | Construir repositorio (Github) donde integraran el trabajo
1 | martes, 07 de octubre de 2022 | 0.4 | lunes, 06 de octubre de 2022 | 2.8 | 3 | Released | 2022-10-10 | Construir archivo gestion configuracion
|  |  | Total Size | 36.3 | 39

## Product Backlog
Pr﻿oduct Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments
1 | Desarrollar product backlog priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Descripcion | Conformacion del equipo, se genera la idea del proyecto, se desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Descripcion | Se constituye repositorio (Github) en proyecto de equipo, el proyecto tiene tres frases(To do, In progess, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Descripcion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node Base de Datos: Mongo Estilos: Boostrap